|  |
| --- |
|  |
| Приложение 5.1к протоколу заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыот 13.11.2018 № 35Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ**

 «Демография»

(«Демография»)

**№ 1 от «23» октября 2018**

**1. Инициатор изменения**

|  |
| --- |
| Давиденко С. А., директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1. **Описание изменения**
 |
| Общее описание изменения | Предлагается внести следующие изменения в паспорт портфеля проектов:1. Уточнение цели портфеля проектов; 2. Корректировка ограничений портфеля проектов по бюджету;3. Изменение состава участников административной группы;4. Изменение состава «Экспертной группы»;5. Корректировка базовых и целевых значений показателейПредлагается внести изменения в реестр компонентов портфеля проектов:6. Корректировка наименований проектов;7. Корректировка расходов на реализацию проектов;8. Уточнение показателя, на который влияет проект;Предлагается внести изменения в методику оценки и анализа показателей портфеля проектов:9. Приведение в соответствие с паспортом национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 1010. Приведение в соответствии с паспортами федеральных проектов, доведенных письмом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 |
| Причины и обоснование необходимости изменений | 1. Утверждение паспорта национального проекта «Демография» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10;2. Проекты паспортов федеральных проектов, доведенных письмом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999;3. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п;4. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п;5. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п;6. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п;7. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п;8. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п;9. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;10. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п;11. Выписка из Протокола заседания Правительства «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 5 октября 2018 года № 60 |
| Влияние изменения на параметры портфеля проектов | 1. Не влияет2. Бюджет проекта скорректирован до 2024 года, сумма достаточна для достижения целевых показателей проекта3. Не влияет4. Не влияет5. Скорректированные значения показателей соответствуют указанным в паспорте национального проекта «Демография» и паспортах федеральных проектов |
| Влияние изменения на другие портфели проектов и проекты | Отсутствуют  |
| 1. **Управленческий документ по портфелю проектов, в который предлагается внести изменения**
 |
| 1. Паспорт портфеля проектов2. Реестр компонентов портфеля проектов3. Методика оценки и анализа показателей портфеля проектов |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А.Давиденко

 (подпись) (ФИО)

Приложение «Перечень изменяемых параметров портфеля проектов»
к запросу на изменение в портфель проектов № \_\_\_\_

|  |
| --- |
| *Паспорт портфеля проектов* |
| Предыдущая редакция | Приложение 1 |
| Актуальная редакция | Приложение 2 |
| *Реестр компонентов портфеля проектов* |
| Предыдущая редакция | Приложение 3 |
| Актуальная редакция | Приложение 4 |
| *Методика оценки и анализа показателей портфеля проектов* |
| Предыдущая редакция | Приложение 5 |
| Актуальная редакция | Приложение 6 |

**Приложение 1**

**Значение до изменений**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |

**ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Демография»

(«Демография»)

|  |
| --- |
| 1. **Описание портфеля проектов**
 |
| **Документ – основание****для инициации портфеля проектов** | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670; 4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;6. Проект паспорта национального проекта «Демография», направленный письмом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 20 июля 2018 года № 12-6/10/П-4987;7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-51558. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 414-п 9. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 412-п10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 421-п; 11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п;12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 427-п;13. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 409-п;14. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 422-п15. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п |
| **Цель портфеля проектов** | Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,847 к 2020 году¹.Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни².Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.¹Показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указан в соответствии со средним вариантом прогноза, рассчитанным службой государственной статистики до 2035 года по субъектам Российской Федерации²данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития** | 1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»;2. Пункт 3.1.2.2. «Развитие здравоохранения»;3. Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»;4. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования»;5. Пункт 3.1.2.5. «Реализация культурного потенциала». |
| **Периодичность подготовки****статус-отчета** | Ежемесячно |
| 1. **Ограничения портфеля проектов**
 |
| **Ограничения по срокам** |  октябрь 2025 года |
| **Ограничения по бюджету** | 26 770,528 млн. рублей, в том числе: 1331,08 млн. рублей – (4,97%) федеральный бюджет, 25 439,448 млн. рублей (95,03%) - бюджет автономного округа.2019 год – 7 688,408 млн. рублей2020 год – 8 029,056 млн. рублей2021 год – 11 053,064 млн. рублей(разбивка финансирования по годам будет указана при составлении реестра компонентов портфеля проектов) |
| **Иные ограничения** | Отсутствуют  |
| 1. **Комитет по управлению портфелем проектов**
 |
| **Куратор портфеля проектов** | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель портфеля проектов** | Давиденко Светлана Алексеевна, директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Члены комитета** | Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Архипова Элона Павловна, начальник управления социального обслуживания населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Низамова Людмила Борисовна, заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Зайнуллин Арсен Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма (замещающее лицо - Мартынова Ольга Валентиновна, заместитель главы города Когалыма);Сурцев Борис Фёдорович, глава города Лангепаса (замещающее лицо - Омельченко Ирина Геннадьевна, заместитель главы города Лангепаса); Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона (замещающее лицо - Уварова Ирина Александровна, заместитель главы города Мегиона по социальной политике); Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска (замещающее лицо - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска);Тихонов Василий Владимирович, глава города Нижневартовска (замещающее лицо - Волчанина Надежда Геннадьевна, заместитель главы города Нижневартовска по социальной и молодежной политике);Ямашев Иван Петрович, глава города Нягани (замещающее лицо - Михайлец Оксана Викторовна, заместитель главы города Нягани);Морозов Александр Николаевич, и.о. главы города Пыть-Ях (замещающее лицо - Золотых Алексей Павлович, заместитель главы города Пыть-Ях, курирующий социальные вопросы);Шувалов Вадим Николаевич, глава города Сургута (замещающее лицо - Пелевин Александр Рудольфович, заместитель главы города Сургута);Иванов Анатолий Владимирович, глава города Урай (замещающее лицо - Круглова Светлана Вячеславовна, заместитель главы города Урай);Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска (замещающее лицо - Черкунова Ирина Александровна, заместитель главы города Ханты-Мансийска);Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района (замещающее лицо - Чечеткина Ирина Викторовна, заместитель главы Березовского района);Степура Владимир Иванович, глава города Покачи (замещающее лицо – Гвоздь Галина Дмитриевна, заместитель главы по социальным вопросам города Покачи);Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района (замещающее лицо - Михалев Владлен Геннадьевич, заместитель главы Нефтеюганского района);Набатов Игорь Александрович, глава Советского района (замещающее лицо - Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы Советского района по социальному развитию);Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района (замещающее лицо - Османкина Татьяна Николаевна, заместитель главы Сургутского района);Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска (замещающее лицо – Долгодворова Татьяна Ивановна, заместитель главы города Югорска);Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района (замещающее лицо – Сокол Наталья Владимировна, заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам);Гулина Наталья Анатольевна, и.о. главы города Радужный (замещающее лицо – Анохин Юрий Петрович, первый заместитель главы города Радужный);Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района (замещающее лицо – Мухин Андрей Александрович, заместитель главы Кондинского района);Саломатин Борис Александрович, глава Нижневартовского района (замещающее лицо – Липунова Оксана Васильевна, заместитель главы Нижневартовского района по социальным вопросам);Куташова Анна Николаевна, глава Октябрьского района (замещающее лицо – Киселёва Татьяна Борисовна, заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам);Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района (замещающее лицо – Максимова Лилия Владимировна, заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам) |
| 1. **Административная группа поддержки портфеля проектов**
 |
| **Главный администратор****портфеля проектов** | Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Шулдикова Елена Анатольевна, консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Участники административной группы**  | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления – начальник отдела разработки, мониторинга и реализации программ содействия занятости населения управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Меньщикова Екатерина Геннадьевна, консультант отдела разработки, мониторинга и реализации программ содействия занятости населения управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Цулая Лариса Владимировна, начальник отдела общего образования управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи (замещающее лицо – Котова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления организации медицинской помощи – начальник отдела организации скорой и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; замещающее лицо – Молостов Алексей Александрович, главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»);Мальчевская Анжелика Николаевна, начальник отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов управления социального обслуживания населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Ильина Ирина Николаевна, консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов управления социального обслуживания населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)Зайнуллин Арсен Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Куликов Иван Владимирович, заместитель начальника отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Абрамова Ольга Викторовна, консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| 1. **Другие ответственные лица**
 |
| **Другие участники, ответственные****за достижение показателей****портфеля проектов** |  |
| 1. **Заинтересованные стороны портфеля проектов**
 |
| **Орган, уполномоченный****на осуществление общественной****оценки портфеля проектов** | Общественный совет при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:1.Сергиенко Ольга Александровна, руководитель Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Контактный телефон: 89048858119Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:2. Каданцев Валерий Алексеевич, председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыКонтактный телефон: 89224188944Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:3. Березин Алексей Германович, председатель Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Контактный телефон: 89226557127Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:4. Максимова Ирина Ивановна, председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:Контактный телефон: 89227757073 |
| **Экспертная группа** | Координационный совет по реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;Координационный совет при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов |
| **Иные заинтересованные стороны** | 1. Решетникова Раиса Германовна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.333682, 890281403482. Кичигин Александр Васильевич, президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 3. Якубёнок Оксана Александровна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 890281944804. Межлумян Ольга Анатольевна, член Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 890446689265. Громут Александр Александрович, председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органовконтактный телефон: 89028141345 |

|  |
| --- |
| 1. **Целевые показатели портфеля проектов**
 |
| **Категория портфеля проектов** | **Цель портфеля проектов** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный за достижение показателя** |
|  «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» | 1. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,847 к 2020 году, а также увеличение суммарного коэффициента рождаемости вторых детей и третьих и последующих детей  | 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей[[1]](#footnote-1) |  |  | Низамова Л.Б. |
| 1.2. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей¹ |  |  | Низамова Л. Б. |
| 1.3. | Возрастные коэффициенты рождаемости¹ |  |  | Низамова Л.Б. |
|  «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») | 2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет | 2.1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (мужчин, женщин)¹ |  |  | Добровольский А.А. |
| 2.2. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), % | 0 | 2019 год – 02020 год – 02021 год – 02022 год – 02023 год – 02024 год – 0 | Пономарева Т.А. |
| 2.3. | Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования), ед | 15 | 2019 год – 152020 год – 152021 год – 152022 год – 152023 год – 152024 год – 15 | Пономарева Т.А. |
| 2.4. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 52,7 | 2019 – 592020 – 652021 – 712022 – 782023 – 842024 – 90 | Добровольский А.А. |
| 2.5. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, от числа лиц старше трудоспособного возраста, имеющих болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, % | 61,9 | 2019 – 62,52020 – 65,02021 – 67,52022 – 70,02023 – 72,52024 – 75,0 | Добровольский А.А. |
| 2.6. | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, % | - | 2019 – 802020 – 952021 – 952022 – 952023 – 952024 – 95 | Добровольский А.А. |
|  «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет» | 3. Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, а также стимулирования создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста | 3.1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста[[2]](#footnote-2), % |  | 2019 – 66,52020 – 66,92021 – 67,32022 – 67,72023 – 68,12024 – 68,5 | Лотова С.Т. |
| 3.2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 12711 | 2019 – 152712020 – 194362021 – 200862022 – 200862023 – 200862024 – 20086 | Возняк С.А. |
| 3.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 572 | 2019 – 9722020 – 12722021 – 17282022 – 17282023 – 17282024 – 1728 | Возняк С.А. |
| 3.4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 903 | 2019 – 17632020 – 19442021 – 25742022 – 25742023 – 25742024 – 2574 | Возняк С.А. |
| 3.5. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях (D), чел | 187 | 2019 – 3682020 – 6002021 – 8502022 – 8502023 – 8502024 – 850 | Возняк С.А. |
| 3.6. | Количество некоммерческих организаций, оказывающих услуги по предоставлению психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, чел | 3 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 – 02024 – 0 | Возняк С.А. |
| 3.7. | Количество мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, созданных в рамках федерального проекта для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет»[[3]](#footnote-3), ед |  |  | Лотова С.Т. |
|  «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | 4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья | 4.1. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни[[4]](#footnote-4), % |  |  | Добровольский А.А. |
| 4.2. | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения[[5]](#footnote-5) | 583,9 | 2019 – 560,52020 – 548,82021 – 537,12022 – 525,42023 – 507,02024 – 500,0 | Добровольский А.А. |
| 4.3. | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оснащение центров общественного здоровья[[6]](#footnote-6), % | 0 | 2019 – 202020 – 402021 – 602022 – 752023 – 902024 – 100 | Добровольский А.А. |
| 4.3. | Доля муниципальных образований, в которых внедрены муниципальные программы общественного здоровья от общего числа муниципальных образований[[7]](#footnote-7),% |  | 2019 – 02020 – 202021 – 402022 – 602023 – 802024 – 100 | Добровольский А.А. |
| 4.4. | Розничные продажи сигарет и папирос на душу[[8]](#footnote-8), млрд. шт. | 309 | 2019 – 2962020 – 2912021 – 2872022 – 2822023 – 2782024 – 273 | Добровольский А.А. |
| 4.5. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения[[9]](#footnote-9), % |  | 2019 – 29,22020 – 28,82021 – 28,52022 – 28,02023 – 27,52024 – 27,0 | Добровольский А.А. |
| 4.6. | Розничная продажа алкогольной продукции на душу[[10]](#footnote-10), л. эталона |  | 2019 – 6,382020 – 6,302021 – 6,232022 – 6,152023 – 6,082024 – 6,0 | Добровольский А.А. |
| 4.7. | Потребление алкоголя на душу среди взрослого населения[[11]](#footnote-11) |  | 2019 – 11,52020 – 11,22021 – 10,92022 – 10,62023 – 10,32024 – 10 | Добровольский А.А. |
| 4.8. | Уровень информированности граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни[[12]](#footnote-12), % |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 –  | Добровольский А.А. |
|  «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» | 5. Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | 5.1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (D), % | 77,2 | 2019 – 78,52020 – 79,12021 – 80,02022 – 81,22023 – 82,12024 – 83,2 | Конух С.Е. |
| 5.2. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (D), % | 21,6 | 2019 – 27,22020 – 33,32021 – 39,82022 – 44,42023 – 48,82024 – 52,6 | Конух С.Е. |
| 5.3. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (D), % | 5,2 | 2019 – 5,62020 – 6,02021 – 6,52022 – 6,92023 – 7,22024 – 7,7 | Конух С.Е. |
| 5.4.  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (D), % | 40,1 | 2019 – 41,982020 – 42,882021 – 43,782022 – 44,682023 – 45,582024 – 46,48 | Конух С.Е. |
| 5.5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (D), % | 47,7 | 2019 – 50,72020 – 56,12021 – 61,52022 – 66,92023 – 72,32024 – 77,7 | Левицкий В.В. |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |   |

 |   |

Приложение к паспорту портфеля
проектов № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 77,2 | 2019 – 78,52020 – 79,12021 – 80,02022 – 81,22023 – 82,12024 – 83,2 | Конух С.Е. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1.1 | г. Ханты-Мансийск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Ряшин М. П. |
| 1.2 | г. Когалым |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Пальчиков Н. Н. |
| 1.3 | г. Лангепас |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Сурцев Б. Ф. |
| 1.4. | г. Мегион |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Дейнека О. А. |
| 1.5. | г. Нефтеюганск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Дектярёв С. Ю. |
| 1.6. | г. Нижневартовск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Тихонов В. В. |
| 1.7. | г. Нягань |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Ямашев И. П. |
| 1.8. | г. Покачи |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Степура В. И. |
| 1.9. | г. Пыть-Ях |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Морозов А. Н. |
| 1.10. | г. Радужный |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Гулина Н. А. |
| 1.11. | г. Сургут |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Шувалов В. Н. |
| 1.12. | г. Урай |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Иванов А. В. |
| 1.13. | г. Югорск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Бородкин А. В. |
| 1.14. | Белоярский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Маненков С. П. |
| 1.15. | Березовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Фомин В. И. |
| 1.16. | Кондинский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Дубовик А. В. |
| 1.17. | Нефтеюганский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Лапковская Г. В. |
| 1.18. | Нижневартовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Соламатин Б. А. |
| 1.19. | Октябрьский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Куташова А. Н. |
| 1.20. | Советский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Набатов И. А. |
| 1.21. | Сургутский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Трубецкой А. А. |
| 1.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2.  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 21,6 | 2019 – 27,22020 – 33,32021 – 39,82022 – 44,42023 – 48,82024 – 52,6 | Конух С.Е. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2.1 | г. Ханты-Мансийск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Ряшин М. П. |
| 2.2 | г. Когалым |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Пальчиков Н. Н. |
| 2.3 | г. Лангепас |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Сурцев Б. Ф. |
| 2.4. | г. Мегион |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Дейнека О. А. |
| 2.5. | г. Нефтеюганск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Дектярёв С. Ю. |
| 2.6. | г. Нижневартовск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Тихонов В. В. |
| 2.7. | г. Нягань |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Ямашев И. П. |
| 2.8. | г. Покачи |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Степура В. И. |
| 2.9. | г. Пыть-Ях |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Морозов А. Н. |
| 2.10. | г. Радужный |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Гулина Н. А. |
| 2.11. | г. Сургут |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Шувалов В. Н. |
| 2.12. | г. Урай |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Иванов А. В. |
| 2.13. | г. Югорск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Бородкин А. В. |
| 2.14. | Белоярский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Маненков С. П. |
| 2.15. | Березовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Фомин В. И. |
| 2.16. | Кондинский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Дубовик А. В. |
| 2.17. | Нефтеюганский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Лапковская Г. В. |
| 2.18 | Нижневартовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Соламатин Б. А. |
| 2.19. | Октябрьский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Куташова А. Н. |
| 2.20. | Советский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Набатов И. А. |
| 2.21. | Сургутский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Трубецкой А. А. |
| 2.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3.  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 5,2 | 2019 – 5,62020 – 6,02021 – 6,52022 – 6,92023 – 7,22024 – 7,7 | Конух С.Е. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3.1 | г. Ханты-Мансийск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Ряшин М. П. |
| 3.2 | г. Когалым |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Пальчиков Н. Н. |
| 3.3 | г. Лангепас |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Сурцев Б. Ф. |
| 3.4. | г. Мегион |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дейнека О. А. |
| 3.5. | г. Нефтеюганск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дектярёв С. Ю. |
| 3.6. | г. Нижневартовск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Тихонов В. В. |
| 3.7. | г. Нягань |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Ямашев И. П. |
| 3.8. | г. Покачи |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Степура В. И. |
| 3.9. | г. Пыть-Ях |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Морозов А. Н. |
| 3.10. | г. Радужный |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Гулина Н. А. |
| 3.11. | г. Сургут |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Шувалов В. Н. |
| 3.12. | г. Урай |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Иванов А. В. |
| 3.13. | г. Югорск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Бородкин А. В. |
| 3.14. | Белоярский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Маненков С. П. |
| 3.15. | Березовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Фомин В. И. |
| 3.16. | Кондинский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дубовик А. В. |
| 3.17. | Нефтеюганский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Лапковская Г. В. |
| 3.18 | Нижневартовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Соламатин Б. А. |
| 3.19. | Октябрьский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Куташова А. Н. |
| 3.20. | Советский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Набатов И. А. |
| 3.21. | Сургутский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Трубецкой А. А. |
| 3.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | 40,1 | 2019 – 41,982020 – 42,882021 – 43,782022 – 44,682023 – 45,582024 – 46,48 | Конух С.Е. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1 | г. Ханты-Мансийск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Ряшин М. П. |
| 4.2 | г. Когалым |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Пальчиков Н. Н. |
| 4.3 | г. Лангепас |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Сурцев Б. Ф. |
| 4.4. | г. Мегион |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дейнека О. А. |
| 4.5. | г. Нефтеюганск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дектярёв С. Ю. |
| 4.6. | г. Нижневартовск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Тихонов В. В. |
| 4.7. | г. Нягань |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Ямашев И. П. |
| 4.8. | г. Покачи |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Степура В. И. |
| 4.9. | г. Пыть-Ях |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Морозов А. Н. |
| 4.10. | г. Радужный |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Гулина Н. А. |
| 4.11. | г. Сургут |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Шувалов В. Н. |
| 4.12. | г. Урай |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Иванов А. В. |
| 4.13. | г. Югорск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Бородкин А. В. |
| 4.14. | Белоярский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Маненков С. П. |
| 4.15. | Березовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Фомин В. И. |
| 4.16. | Кондинский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дубовик А. В. |
| 4.17. | Нефтеюганский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Лапковская Г. В. |
| 4.18 | Нижневартовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Соламатин Б. А. |
| 4.19. | Октябрьский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Куташова А. Н. |
| 4.20. | Советский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Набатов И. А. |
| 4.21. | Сургутский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Трубецкой А. А. |
| 4.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  | 47,7 | 2019 – 50,72020 – 56,12021 – 61,52022 – 66,92023 – 72,32024 – 77,7 | Левицкий В.В. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 5.1. | г. Ханты-Мансийск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Ряшин М. П. |
| 5.2. | г. Когалым |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Пальчиков Н. Н. |
| 5.3. | г. Лангепас |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Сурцев Б. Ф. |
| 5.4. | г. Мегион |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дейнека О. А. |
| 5.5. | г. Нефтеюганск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дектярёв С. Ю. |
| 5.6. | г. Нижневартовск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Тихонов В. В. |
| 5.7. | г. Нягань |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Ямашев И. П. |
| 5.8. | г. Покачи |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Степура В. И. |
| 5.9. | г. Пыть-Ях |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Морозов А. Н. |
| 5.10. | г. Радужный |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Гулина Н. А. |
| 5.11. | г. Сургут |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Шувалов В. Н. |
| 5.12. | г. Урай |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Иванов А. В. |
| 5.13. | г. Югорск |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Бородкин А. В. |
| 5.14. | Белоярский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Маненков С. П. |
| 5.15. | Березовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Фомин В. И. |
| 5.16. | Кондинский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Дубовик А. В. |
| 5.17. | Нефтеюганский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Лапковская Г. В. |
| 5.18 | Нижневартовский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Соламатин Б. А. |
| 5.19. | Октябрьский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Куташова А. Н. |
| 5.20. | Советский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Набатов И. А. |
| 5.21. | Сургутский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Трубецкой А. А. |
| 5.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 – | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 6. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | 12711 | 2019 –152712020 – 194362021 – 200862022 – 200862023 – 200862024 – 20086 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 6.1. | г. Ханты-Мансийск | 777 | 2019 – 8122020 – 8572021 – 9602022 – 9602023 –9602024 – 960 | Ряшин М. П. |
| 6.2. | г. Когалым | 738 | 2019 – 8292020 – 8692021 – 9692022 – 9692023 –9692024 – 969 | Пальчиков Н. Н. |
| 6.3. | г. Лангепас | 205 | 2019 – 2252020 – 2452021 – 2652022 – 2652023 –2652024 – 265 | Сурцев Б. Ф. |
| 6.4. | г. Мегион | 644 | 2019 – 9122020 – 9642021 – 10162022 – 10162023 – 10162024 – 1016 | Дейнека О. А. |
| 6.5. | г. Нефтеюганск | 216 | 2019 – 3342020 – 6642021 – 6642022 – 6642023 –6642024 – 664 | Дектярёв С. Ю. |
| 6.6. | г. Нижневартовск | 2763 | 2019 – 27632020 – 39852021 – 39852022 – 39852023 –39852024 – 3985 | Тихонов В. В. |
| 6.7. | г. Нягань | 507 | 2019 – 6012020 – 6812021 – 7012022 – 7012023 – 7012024 – 701 | Ямашев И. П. |
| 6.8. | г. Покачи | 212 | 2019 – 2122020 – 2122021 – 2262022 – 2262023 –2262024 – 226 | Степура В. И. |
| 6.9. | г. Пыть-Ях | 363 | 2019 – 3632020 – 3832021 – 3832022 – 3832023 –3832024 – 383 | Морозов А. Н. |
| 6.10. | г. Радужный | 598 | 2019 – 5982020 – 5982021 – 6102022 – 6102023 –6102024 – 610 | Гулина Н. А. |
| 6.11. | г. Сургут | 1440 | 2019 – 36592020 – 45092021 – 47032022 – 47032023 –47032024 – 4703 | Шувалов В. Н. |
| 6.12. | г. Урай | 396 | 2019 – 3962020 – 4182021 – 4182022 – 4182023 – 4182024 – 418 | Иванов А. В. |
| 6.13. | г. Югорск | 232 | 2019 – 2902020 – 3282021 – 3502022 – 3502023 –3502024 – 350 | Бородкин А. В. |
| 6.14. | Белоярский район | 379 | 2019 – 5102020 –550 2021 – 5602022 – 5602023 –5602024 – 560 | Маненков С. П. |
| 6.15. | Березовский район | 340 | 2019 – 4352020 – 4072021 – 4182022 – 4182023 –4182024 – 418 | Фомин В. И. |
| 6.16. | Кондинский район | 463 | 2019 – 4632020 – 4782021 – 4862022 – 4862023 –4862024 – 486 | Дубовик А. В. |
| 6.17. | Нефтеюганский район | 344 | 2019 – 4582020 – 5302021 –530 2022 – 5302023 –5302024 – 530 | Лапковская Г. В. |
| 6.18. | Нижневартовский район | 287 | 2019 – 5992020 – 6392021 – 6392022 – 6392023 – 6392024 – 639 | Соламатин Б. А. |
| 6.19. | Октябрьский район | 399 | 2019 – 3992020 – 4102021 – 4302022 – 4302023 –4302024 – 430 | Куташова А. Н. |
| 6.20. | Советский район | 353 | 2019 – 6212020 – 6392021 – 7192022 – 7192023 –7192024 – 719 | Набатов И. А. |
| 6.21. | Сургутский район | 805 | 2019 – 8052020 – 8202021 – 8402022 – 8402023 –8402024 – 840 | Трубецкой А. А. |
| 6.22. | Ханты-Мансийский район | 250 | 2019 – 2502020 – 2502021 – 2502022 – 2502023 –2502024 – 250 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 7. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | 903 | 2019-17632020- 19442021- 25742022-25742023-25742024-2574 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 7.1. | г. Ханты-Мансийск | 17 | 2019 –2952020 – 2952021 – 3682022 – 3682023 –3682024 –368 | Ряшин М. П. |
| 7.2. | г. Когалым | 0 | 2019 – 202020 – 202021 – 602022 – 602023 –602024 – 60 | Пальчиков Н. Н. |
| 7.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 02020 – 202021 – 402022 – 402023 –402024 – 40 | Сурцев Б. Ф. |
| 7.4. | г. Мегион | 39 | 2019 – 402020 – 602021 – 802022 – 802023 –802024 – 80 | Дейнека О. А. |
| 7.5. | г. Нефтеюганск | 190 | 2019 – 4722020 – 4722021 – 4722022 – 4722023 –4722024 – 472 | Дегтярев С. Ю. |
| 7.6. | г. Нижневартовск | 23 | 2019 – 232020 –55 2021 – 1872022 – 1872023 – 1872024 – 187 | Тихонов В. В. |
| 7.7. | г. Нягань | 0 | 2019 – 02020 – 302021 – 302022 – 302023 –302024 – 30 | Ямашев И. П. |
| 7.8. | г. Покачи | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 – 02024 – 0 | Степура В. И. |
| 7.9. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 – 0 | Морозов А. Н. |
| 7.10. | г. Радужный | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 – 0 | Гулина Н. А. |
| 7.11. | г. Сургут | 588 | 2019 –817 2020 – 8272021 –977 2022 – 9772023 –9772024 – 977 | Шувалов В. Н. |
| 7.12. | г. Урай | 0 | 2019 – 02020 – 302021 – 502022 – 02023 –02024 – 0 | Иванов А. В. |
| 7.13. | г. Югорск | 0 | 2019 – 662020 – 902021 – 1702022 – 1702023 –1702024 – 170 | Бородкин А. В. |
| 7.14. | Белоярский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 – 0 | Маненков С. П. |
| 7.15. | Березовский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 – 02024 – 0 | Фомин В. И. |
| 7.16. | Кондинский район | 0 | 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 –2024 –  | Дубовик А. В. |
| 7.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 – 72020 – 602021 – 602022 – 602023 –602024 – 60 | Лапковская Г. В. |
| 7.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 – 0 | Соламатин Б. А. |
| 7.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 – 0 | Куташова А. Н. |
| 7.20. | Советский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 – 0 | Набатов И. А. |
| 7.21. | Сургутский район | 46 | 2019 –462020 – 1002021 – 1102022 – 1102023 – 1102024 – 110 | Трубецкой А. А. |
| 7.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 – 0 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 8. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | 572 | 2019 – 9722020 – 12722021 – 17282022 – 17282023 –17282024 –1728 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 8.1. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 –0 2020 – 22021 – 42022 – 42023 – 42024 – 4 | Ряшин М. П. |
| 8.2. | г. Когалым | 173 | 2019 – 5732020 – 8702021 – 8692022 – 8692023 –8692024 – 869 | Пальчиков Н. Н. |
| 8.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 302022 – 302023 –302024 – 30 | Сурцев Б. Ф. |
| 8.4. | г. Мегион | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Дейнека О. А. |
| 8.5. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 –0 2020 – 02021 – 302022 – 302023 – 302024 –30 | Дектярёв С. Ю. |
| 8.6. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 – 02020 – 0 2021 – 552022 – 552023 –552024 –55 | Тихонов В. В. |
| 8.7. | г. Нягань | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Ямашев И. П. |
| 8.8. | г. Покачи | 0 | 2019 – 02020 – 02021 –102022 – 102023 –102024 –10 | Степура В. И. |
| 8.9. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 202022 – 202023 –202024 –20 | Морозов А. Н. |
| 8.10. | г. Радужный | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 202022 – 202023 –202024 –20 | Гулина Н. А. |
| 8.11. | г. Сургут | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 –0 | Шувалов В. Н. |
| 8.12. | г. Урай | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Иванов А. В. |
| 8.13. | г. Югорск | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Бородкин А. В. |
| 8.14. | Белоярский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 102022 – 102023 –102024 –10 | Маненков С. П. |
| 8.15. | Березовский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 202022 – 202023 –202024 –20 | Фомин В. И. |
| 8.16. | Кондинский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 202022 – 202023 –202024 –20 | Дубовик А. В. |
| 8.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Лапковская Г. В. |
| 8.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 –0 | Соламатин Б. А. |
| 8.19. | Октябрьский район | 399 | 2019 –399 2020 – 4002021 – 4302022 – 4302023 –4302024 –430 | Куташова А. Н. |
| 8.20. | Советский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Набатов И. А. |
| 8.21. | Сургутский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 –0 | Трубецкой А. А. |
| 8.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 9. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях, человек | 187 | 2019 – 3682020 – 6002021 – 8502022 – 8502023 – 8502024 – 850 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 9.1. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 – 202020 – 502021 – 1002022 –1002023 –1002024 –100 | Ряшин М. П. |
| 9.2. | г. Когалым | 27 | 2019 – 272020 – 372021 – 722022 – 722023 –722024 –72 | Пальчиков Н. Н. |
| 9.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 02020 – 202021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Сурцев Б. Ф. |
| 9.4. | г. Мегион | 0 | 2019 – 202020 – 202021 –302022 – 302023 – 302024 – 30 | Дейнека О. А. |
| 9.5. | г. Нефтеюганск | 152 | 2019 – 1952020 – 1952021 – 1952022 – 1952023 –1952024 –195 | Дектярёв С. Ю. |
| 9.6. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 – 502020 – 702021 – 1002022 – 1002023 –1002024 –100 | Тихонов В. В. |
| 9.7. | г. Нягань |  | 2019 – 302020 – 302021 –402022 – 402023 –402024 –40 | Ямашев И. П. |
| 9.8. | г. Покачи | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 –0 | Степура В. И. |
| 9.9. | г. Пыть-Ях |  | 2019 – 202020 – 202021 – 302022 – 302023 –302024 –30 | Морозов А. Н. |
| 9.10. | г. Радужный | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 202022 – 202023 –202024 –20 | Гулина Н. А. |
| 9.11. | г. Сургут | 0 | 2019 – 172020 – 502021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Шувалов В. Н. |
| 9.12. | г. Урай | 0 | 2019 – 202020 – 302021 – 402022 – 402023 –402024 –40 | Иванов А. В. |
| 9.13. | г. Югорск | 0 | 2019 – 152020 – 302021 – 402022 – 402023 –402024 –40 | Бородкин А. В. |
| 9.14. | Белоярский район | 0 | 2019 – 02020 – 102021 – 102022 – 102023 –102024 –10 | Маненков С. П. |
| 9.15. | Березовский район | 0 | 2019 – 102020 –132021 – 132022 – 132023 –132024 –13 | Фомин В. И. |
| 9.16. | Кондинский район |  | 2019 – 102020 – 02021 – 102022 – 102023 –102024 –10 | Дубовик А. В. |
| 9.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 –102020 – 02021 –10 2022 – 102023 –102024 –10 | Лапковская Г. В. |
| 9.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 –0 | Соламатин Б. А. |
| 9.19. | Октябрьский район | 8 | 2019 – 102020 – 102021 – 102022 – 102023 –102024 –10 | Куташова А. Н. |
| 9.20. | Советский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 – 02024 – 0  | Набатов И. А. |
| 9.21. | Сургутский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 –0 | Трубецкой А. А. |
| 9.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 –02024 –0 | Минулин К. Р. |

**Приложение 2**

**Новое значение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *дата регистрации в реестре портфелей~~)~~* |

**ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Демография»

(«Демография»)

|  |
| --- |
| 1. **Описание портфеля проектов**
 |
| **Документ – основание****для инициации портфеля проектов** | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670; 4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;6. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10;7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155;8. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433;9. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п;13. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п;14. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п;15. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;16. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п;17. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 |
| **Цель портфеля проектов** | Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году¹.Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни².Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.1 показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указан в соответствии с паспортом Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999);²данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития** | 1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»;2. Пункт 3.1.2.2. «Развитие здравоохранения»;3. Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»;4. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования»;5. Пункт 3.1.2.5. «Реализация культурного потенциала». |
| **Периодичность подготовки****статус-отчета** | Ежемесячно |
| 1. **Ограничения портфеля проектов**
 |
| **Ограничения по срокам** |  октябрь 2025 года |
| **Ограничения по бюджету** | 26 234,553 млн. рублей, в том числе: 1 624,16 млн. рублей – (6,2 %) федеральный бюджет, 22 976,755 млн. рублей (87,6%) - бюджет автономного округа;1 398,038 млн. рублей (5,3 %) –внебюджетные источники; 235,6 млн. рублей – (0,9 %) местный бюджет.2019 год – 4 361,47 млн. рублей 2020 год – 4 379,01 млн. рублей2021 год – 4 905,69 млн. рублей2022 год – 4 769,46 млн. рублей2023 год – 4 135,56 млн. рублей2024 год – 3 683,36 млн. рублей |
| **Иные ограничения** | Отсутствуют  |
| 1. **Комитет по управлению портфелем проектов**
 |
| **Куратор портфеля проектов** | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель портфеля проектов** | Давиденко Светлана Алексеевна, директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Члены комитета** | Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Низамова Людмила Борисовна, заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Зайнуллин Арсен Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма (замещающее лицо - Мартынова Ольга Валентиновна, заместитель главы города Когалыма);Сурцев Борис Фёдорович, глава города Лангепаса (замещающее лицо - Омельченко Ирина Геннадьевна, заместитель главы города Лангепаса); Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона (замещающее лицо - Уварова Ирина Александровна, заместитель главы города Мегиона по социальной политике); Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска (замещающее лицо - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска);Тихонов Василий Владимирович, глава города Нижневартовска (замещающее лицо - Волчанина Надежда Геннадьевна, заместитель главы города Нижневартовска по социальной и молодежной политике);Ямашев Иван Петрович, глава города Нягани (замещающее лицо - Михайлец Оксана Викторовна, заместитель главы города Нягани);Морозов Александр Николаевич, и.о. главы города Пыть-Ях (замещающее лицо - Золотых Алексей Павлович, заместитель главы города Пыть-Ях, курирующий социальные вопросы);Шувалов Вадим Николаевич, глава города Сургута (замещающее лицо - Пелевин Александр Рудольфович, заместитель главы города Сургута);Иванов Анатолий Владимирович, глава города Урай (замещающее лицо - Круглова Светлана Вячеславовна, заместитель главы города Урай);Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска (замещающее лицо - Черкунова Ирина Александровна, заместитель главы города Ханты-Мансийска);Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района (замещающее лицо - Чечеткина Ирина Викторовна, заместитель главы Березовского района);Степура Владимир Иванович, глава города Покачи (замещающее лицо – Гвоздь Галина Дмитриевна, заместитель главы города Покачи);Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района (замещающее лицо - Михалев Владлен Геннадьевич, заместитель главы Нефтеюганского района);Набатов Игорь Александрович, глава Советского района (замещающее лицо - Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы Советского района по социальному развитию);Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района (замещающее лицо - Османкина Татьяна Николаевна, заместитель главы Сургутского района);Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска (замещающее лицо – Долгодворова Татьяна Ивановна, заместитель главы города Югорска);Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района (замещающее лицо – Сокол Наталья Владимировна, заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам);Гулина Наталья Анатольевна, глава города Радужный (замещающее лицо – Анохин Юрий Петрович, первый заместитель главы города Радужный);Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района (замещающее лицо – Мухин Андрей Александрович, заместитель главы Кондинского района);Саломатин Борис Александрович, глава Нижневартовского района (замещающее лицо – Липунова Оксана Васильевна, заместитель главы Нижневартовского района по социальным вопросам);Куташова Анна Николаевна, глава Октябрьского района (замещающее лицо – Киселёва Татьяна Борисовна, заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам);Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района (замещающее лицо – Максимова Лилия Владимировна, заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам)Артамонов Сергей Иванович – директор Департамента физической культуры и спорта автономного округа (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта автономного округа) |
| 1. **Административная группа поддержки портфеля проектов**
 |
| **Главный администратор****портфеля проектов** | Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Шулдикова Елена Анатольевна, консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Участники административной группы**  | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления – начальник отдела разработки, мониторинга и реализации программ содействия занятости населения управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи (замещающее лицо – Котова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления организации медицинской помощи – начальник отдела организации скорой и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Ильина Ирина Николаевна, консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Депсоцразвития Югры);Зайнуллин Арсен Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Куликов Иван Владимирович, заместитель начальника отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Абрамова Ольга Викторовна, консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| 1. **Другие ответственные лица**
 |
| **Другие участники, ответственные****за достижение показателей****портфеля проектов** |  |
| 1. **Заинтересованные стороны портфеля проектов**
 |
| **Орган, уполномоченный****на осуществление общественной****оценки портфеля проектов** | Общественный совет при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:1.Сергиенко Ольга Александровна, руководитель Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Контактный телефон: 89048858119Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:2. Каданцев Валерий Алексеевич, председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыКонтактный телефон: 89224188944Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:3. Зырянова Галина Александровна, член Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Контактный телефон: 89129057568Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:4. Максимова Ирина Ивановна, председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:Контактный телефон: 89227757073Общественный совет при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры5. Тогидняя Наталья Антоновна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| **Экспертная группа** | 1. Матвиенок Вероника Владимировна, председатель Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья», тел. 89028533746;2. Манахова Кира Михайловна, член Общественной молодежной палаты г. Югорска, тел. 89225121000;3. Шишкина Ирина Николаевна, директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (г. Ханты-Мансийск), тел. 89028282111;4. Игошев Сергей Борисович, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 890447022905. Таненков Виктор Львович. Депутат города Покачи VI созыва, тел. 89505244315;6. Сидорова Ольга Андреевна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;7. Урванцева Ирина Александровна, главный внештатный специалист – кардиолог Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;8. Колмакова Ольга Евгеньевна, врач-невролог, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница»;9. Пидзамкив Владимир Богданович, заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» в г.Сургуте |
| **Иные заинтересованные стороны** | 1. Решетникова Раиса Германовна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.333682, 89028140348;2. Кичигин Александр Васильевич, президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.;3. Якубёнок Оксана Александровна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89028194480;4. Межлумян Ольга Анатольевна, член Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89044668926;5. Громут Александр Александрович, председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, тел.: 89028141345 |

|  |
| --- |
| 1. **Целевые показатели портфеля проектов**
 |
| **Категория портфеля проектов** | **Цель портфеля проектов** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный за достижение показателя** |
|  «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | 1. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 в 2024 году | 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости  | 1,877 | 2019 год – 1,892;2020 год – 1,921;2021 год – 1,941;2022 год – 1,971;2023 год – 1,991;2024 год – 2,018  | Низамова Л.Б. |
| 1.2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 127,32 | 2019 год – 131,7;2020 год – 133,7;2021 год – 134,9;2022 год – 136,9;2023 год – 138,5;2024 год – 140,8  | Низамова Л.Б. |
| 1.3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 83,35 | 2019 год – 89,4;2020 год – 94,2;2021 год – 98,7;2022 год – 103,9;2023 год – 108,6;2024 год – 113,9 | Низамова Л.Б. |
|  «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Старшее поколение) | 2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет | 2.1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста[[13]](#footnote-13) (мужчин, женщин) | - | - | Добровольский А.А. |
| 2.2. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), % | 0 | 2019 год – 02020 год – 02021 год – 02022 год – 02023 год – 02024 год – 0 | Пономарева Т.А. |
| 2.3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 17,15 | 2019 –232020 –282021 –342022 –55,72023 –65,32024 –70,0 | Добровольский А.А. |
| 2.4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 62,31 | 2019 –62,32020 –62,32021 –64,72022 –69,22023 –80,02024 –90,0 | Добровольский А.А. |
| 2.5 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. чел. | - | 2019 – 10852020 – 21702021 – 32552022 – 43402023 – 54252024 – 6510 | Варлаков А.П. |
|  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)  | 3. Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 3.1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | 69,7 | 2019 –70,62020 –71,02021 –71,42022 –71,82023 –72,22024 –72,6 | Лотова С.Т. |
| 3.2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 14287 | 2019 – 152712020 – 194362021 – 200862022 – 200862023 – 200862024 – 20086 | Возняк С.А. |
| 3.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 560 | 2019 – 17632020 – 19442021 – 25742022 – 25742023 – 25742024 – 2574 | Возняк С.А. |
| 3.4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 12 | 2019 –672020 –952021 –1202022 –1502023 –1502024 –150 | Возняк С.А. |
|  «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья) | 4. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья | 4.1. | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения[[14]](#footnote-14) | 596,2 | 2019 – 552,72020 – 525,12021 – 497,62022 – 474,12023 –453,82024 –430,1 | Добровольский А.А. |
| 4.2. | Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)[[15]](#footnote-15) | 171,3 | 2019 – 167,72020 – 165,22021 – 162,82022 – 160,32023 – 157,12024 – 153,8 | Добровольский А.А. |
| 4.3. | Розничная продажа алкогольной продукции на душу населения[[16]](#footnote-16), (в литрах) | 8,4 | 2019 – 8,12020 – 8,02021 – 7,92022 – 7,82023 –7,72024 – 7,6 | Добровольский А.А. |
| 4.4. | Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола, (лет)[[17]](#footnote-17) | – | 2019 – 33,22020 –33,72021 –34,22022 –34,72023 – 35,22024 –35,7 | Добровольский А.А. |
| 4.5. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)[[18]](#footnote-18) | – | 2019 – 2020 –2021 –2022 –2023 – 2024 – | Добровольский А.А. |
|  «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни) | 5. Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи – не менее 82%, среди граждан среднего возраста – не менее 55%, среди граждан старшего возраста – не менее 25%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | 5.1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 77,2 | 2019 – 78,52020 – 79,12021 – 80,02022 – 81,22023 – 82,12024 – 83,2 | Конух С.Е. |
| 5.2. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 21,6 | 2019 – 27,22020 – 33,32021 – 39,82022 – 44,42023 – 48,82024 – 52,6 | Конух С.Е. |
| 5.3. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 5,2 | 2019 – 5,62020 – 6,02021 – 6,52022 – 6,92023 – 7,22024 – 7,7 | Конух С.Е. |
| 5.4.  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (D), % | 40,1 | 2019 – 41,982020 – 42,882021 – 43,782022 – 44,682023 – 45,582024 – 46,48 | Конух С.Е. |
| 5.5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | 47,7 | 2019 – 50,72020 – 56,12021 – 61,52022 – 66,92023 – 72,32024 – 77,7 | Левицкий В.В. |
| *«*Организация и проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года в городе Ханты-Мансийске» («Шахматная Олимпиада 2020 года») | 6.Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2024 году до 55,0% от общей численности населения, проживающего в автономном округе, повышение конкурентоспособности югорского спорта на российской и международной спортивной арене, популяризация физической культуры и спорта среди различных слоев населения, повышение конкурентоспособности автономного округа как региона успешно осуществляющего проведение крупнейших спортивных соревнований мирового уровня, за счет проведения в августе 2020 года Шахматной Олимпиады в городе Ханты-Мансийске. | 6.1 | – | – | – | Артамонов Сергей Иванович |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |   |

 |   |

Приложение к паспорту портфеля
проектов № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | 40,1 | 2019 – 41,982020 – 42,882021 – 43,782022 – 44,682023 – 45,582024 – 46,48 | Конух С.Е. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1.1 | г. Ханты-Мансийск | 41,7 | 2019 – 42,42020 – 43,12021 – 43,82022 – 44,52023 –45,22024 – 46 | Ряшин М. П. |
| 1.2 | г. Когалым | 43,8 | 2019 – 43,82020 – 43,82021 – 43,92022 – 43,92023 –43,92024 – 44 | Пальчиков Н. Н. |
| 1.3 | г. Лангепас | 41,4 | 2019 – 42,52020 – 43,62021 – 44,72022 – 45,82023 –46,92024 – 48 | Сурцев Б. Ф. |
| 1.4. | г. Мегион | 35,2 | 2019 – 36,72020 – 38,22021 – 39,72022 – 41,22023 –42,72024 –44 | Дейнека О. А. |
| 1.5. | г. Нефтеюганск | 25,0 | 2019 – 26,32020 – 27,62021 – 28,92022 – 30,22023 –31,52024 –33 | Дектярёв С. Ю. |
| 1.6. | г. Нижневартовск | 21,8 | 2019 – 23,02020 – 24,22021 – 25,42022 – 26,62023 –27,82024 –29 | Тихонов В. В. |
| 1.7. | г. Нягань | 38,7 | 2019 – 39,62020 – 40,52021 – 41,42022 – 42,32023 –43,22024 –44 | Ямашев И. П. |
| 1.8. | г. Покачи | 54,3 | 2019 – 55,12020 – 55,92021 – 56,72022 – 57,52023 –58,32024 –59 | Степура В. И. |
| 1.9. | г. Пыть-Ях | 49,5 | 2019 – 50,92020 – 52,32021 – 53,72022 – 55,12023 –56,52024 –58 | Морозов А. Н. |
| 1.10. | г. Радужный | 35,9 | 2019 – 37,12020 – 38,32021 – 39,52022 – 40,72023 –41,92024 –43 | Гулина Н. А. |
| 1.11. | г. Сургут | 42,5 | 2019 – 42,12020 – 41,72021 – 41,32022 – 40,92023 –40,52024 –40,0 | Шувалов В. Н. |
| 1.12. | г. Урай | 49,3 | 2019 – 50,62020 – 51,92021 – 53,22022 – 54,52023 –55,82024 –57,0 | Иванов А. В. |
| 1.13. | г. Югорск | 67,5 | 2019 – 68,32020 – 69,12021 – 69,92022 – 70,72023 –71,52024 –72,0 | Бородкин А. В. |
| 1.14. | Белоярский район | 79,1 | 2019 – 81,02020 – 83,02021 – 85,02022 – 87,02023 –89,02024 –91,0 | Маненков С. П. |
| 1.15. | Березовский район | 75,9 | 2019 – 79,82020 – 83,72021 – 87,62022 – 91,52023 –95,42024 –99,0 | Фомин В. И. |
| 1.16. | Кондинский район | 72,8 | 2019 – 76,72020 – 80,62021 – 84,52022 – 88,42023 –92,32024 –96,0 | Дубовик А. В. |
| 1.17. | Нефтеюганский район | 48,4 | 2019 – 49,22020 – 502021 – 50,82022 – 51,62023 –52,42024 –53,0 | Лапковская Г. В. |
| 1.18 | Нижневартовский район | 61,9 | 2019 – 63,12020 – 64,32021 – 65,52022 – 66,72023 –67,92024 –69,0 | Соламатин Б. А. |
| 1.19. | Октябрьский район | 47,3 | 2019 – 49,42020 – 51,52021 – 53,62022 – 55,72023 –57,82024 –60,0 | Куташова А. Н. |
| 1.20. | Советский район | 45,6 | 2019 – 47,22020 – 48,82021 – 50,42022 – 52,02023 –53,62024 –55,0 | Набатов И. А. |
| 1.21. | Сургутский район | 44,1 | 2019 – 44,92020 – 45,72021 – 46,52022 – 47,32023 –48,12024 –49,0 | Трубецкой А. А. |
| 1.22. | Ханты-Мансийский район | 71,7 | 2019 – 73,752020 – 75,82021 – 77,852022 – 79,92023 –81,952024 –84,0 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | 14287 | 2019 – 152712020 – 194362021 – 200862022 – 200862023 – 200862024 – 20086 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2.1. | г. Ханты-Мансийск | 644 | 2019 – 6882020 – 9602021 – 9872022 – 9872023 – 9872024 – 987 | Ряшин М. П. |
| 2.2. | г. Когалым | 730 | 2019 – 7502020 – 7902021 – 8272022 – 8302023 – 8302024 – 830 | Пальчиков Н. Н. |
| 2.3. | г. Лангепас | 245 | 2019 – 2452020 – 2652021 – 2982022 – 2982023 – 2982024 – 298 | Сурцев Б. Ф. |
| 2.4. | г. Мегион | 625 | 2019 – 6652020 – 7452021 – 7832022 – 7802023 – 7802024 – 780 | Дейнека О. А. |
| 2.5. | г. Нефтеюганск | 334 | 2019 – 3342020 – 6642021 – 6892022 – 6892023 – 6892024 – 689 | Дегтярев С. Ю. |
| 2.6. | г. Нижневартовск | 2971 | 2019 – 30252020 – 33252021 – 33982022 – 33982023 – 33982024 – 3398 | Тихонов В. В. |
| 2.7. | г. Нягань | 506 | 2019 – 6122020 – 6162021 – 6382022 – 6382023 – 6382024 – 638 | Ямашев И. П. |
| 2.8. | г. Покачи | 219 | 2019 – 2202020 – 2302021 – 2402022 – 2402023 – 2402024 – 240 | Степура В. И. |
| 2.9. | г. Пыть-Ях | 278 | 2019 – 3632020 – 4252021 – 4472022 – 4472023 – 4472024 – 447 | Морозов А. Н. |
| 2.10. | г. Радужный | 598 | 2019 – 6012020 – 6102021 – 6332022 – 6332023 – 6332024 – 633 | Гулина Н. А. |
| 2.11. | г. Сургут | 2207 | 2019 – 26202020 – 47002021 – 48452022 – 48452023 – 48452024 – 4845 | Шувалов В. Н. |
| 2.12. | г. Урай | 392 | 2019 – 3962020 – 4182021 – 4392022 – 4392023 – 4392024 – 439 | Иванов А. В. |
| 2.13. | г. Югорск | 228 | 2019 – 2902020 – 3502021 – 3782022 – 3782023 – 3782024 – 378 | Бородкин А. В. |
| 2.14. | Белоярский район | 379 | 2019 – 5102020 – 5602021 – 5852022 – 5852023 – 5852024 – 585 | Маненков С. П. |
| 2.15. | Березовский район | 340 | 2019 – 4352020 – 4182021 – 4392022 – 4392023 – 4392024 – 439 | Фомин В. И. |
| 2.16. | Кондинский район | 503 | 2019 – 4302020 – 4352021 – 4492022 – 4492023 – 4492024 – 449 | Дубовик А. В. |
| 2.17. | Нефтеюганский район | 343 | 2019 – 3582020 – 4282021 – 4392022 – 4392023 – 4392024 – 439 | Лапковская Г. В. |
| 2.18. | Нижневартовский район | 599 | 2019 – 5992020 – 6392021 – 6482022 – 6482023 – 6482024 – 648 | Саломатин Б. А. |
| 2.19. | Октябрьский район | 357 | 2019 – 3992020 – 4302021 – 4392022 – 4392023 – 4392024 – 439 | Куташова А. Н. |
| 2.20. | Советский район | 649 | 2019 – 6212020 – 7192021 – 7262022 – 7262023 – 7262024 – 726 | Набатов И. А. |
| 2.21. | Сургутский район | 894 | 2019 – 9002020 – 15202021 – 15632022 – 15632023 – 15632024 – 1563 | Трубецкой А. А. |
| 2.22. | Ханты-Мансийский район | 246 | 2019 – 2102020 – 1892021 – 1962022 – 1962023 – 1962024 – 196 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | 560 | 2019-17632020- 19442021- 25742022- 25742023- 25742024- 2574 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3.1. | г. Ханты-Мансийск | 37 | 2019 – 1802020 – 1902021 – 2482022 – 2482023 – 2482024 – 248 | Ряшин М. П. |
| 3.2. | г. Когалым | 0 | 2019 – 02020 – 402021 – 502022 – 502023 – 502024 – 50 | Пальчиков Н. Н. |
| 3.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 502022 – 502023 – 502024 – 50 | Сурцев Б. Ф. |
| 3.4. | г. Мегион | 19 | 2019 – 402020 – 402021 – 502022 – 502023 – 502024 – 50 | Дейнека О. А. |
| 3.5. | г. Нефтеюганск | 39 | 2019 – 4542020 – 4572021 – 4852022 – 4852023 – 4852024 – 485 | Дегтярев С. Ю. |
| 3.6. | г. Нижневартовск | 19 | 2019 – 232020 – 552021 – 1982022 – 1982023 – 1982024 – 198 | Тихонов В. В. |
| 3.7. | г. Нягань | 0 | 2019 – 1402020 – 1402021 – 1722022 – 1722023 – 1722024 – 172 | Ямашев И. П. |
| 3.8. | г. Сургут | 416 | 2019 –8002020 – 8122021 – 9882022 – 9882023 – 9882024 – 988 | Шувалов В. Н. |
| 3.9. | г. Урай | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 412022 – 302023 – 302024 – 30 | Иванов А. В. |
| 3.10. | г. Югорск | 0 | 2019 – 662020 – 802021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Бородкин А. В. |
| 3.11. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 – 02020 – 502021 – 712022 – 602023 – 602024 – 60 | Лапковская Г. В. |
| 3.12. | Советский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 302023 – 302024 – 30 | Набатов И. А. |
| 3.13. | Сургутский район | 30 | 2019 – 602020 – 802021 – 1212022 – 1132023 – 1132024 – 113 | Трубецкой А. А. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | **12** | 2019 –672020 –952021 –1202022 –1502023 –1502024 –150 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1. | г. Ханты-Мансийск | 12 | 2019 – 122020 – 122021 – 122022 – 122023 – 122024 – 12 | Ряшин М. П. |
| 4.2. | г. Когалым | 0 | 2019 – 102020 – 102021 – 102022 – 102023 – 102024 – 10 | Пальчиков Н. Н. |
| 4.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 82020 – 102021 – 102022 – 102023 – 102024 – 10 | Сурцев Б. Ф. |
| 4.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 – 212020 – 212021 – 312022 – 562023 – 562024 – 56 | Дегтярев С. Ю. |
| 4.5. | г. Нягань | 0 | 2019 – 82020 – 102021 – 152022 – 202023 – 202024 – 20 | Ямашев И. П. |
| 4.6. | Белоярский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 102022 – 102023 – 102024 – 10 | Маненков С. П. |
| 4.7. | Советский район | 0 | 2019 – 02020 – 202021 – 202022 – 202023 – 202024 – 20 | Набатов И. А. |
| 4.8. | Сургутский район | 0 |  2019 – 82020 – 122021 – 122022 – 122023 – 122024 – 12 | Трубецкой А. А. |

**Приложение 3**

**Значение до изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |  |

**РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

**«ДЕМОГРАФИЯ»**

(«Демография»)

|  |
| --- |
| 1. **Проекты**
 |
| **Шифр проекта** | **Наименование проекта** | **Категория проекта** **(С/П)** | **Стадия проекта** | **Руководитель /инициатор проекта** | **Даты запуска и закрытия** | **Расходы на реализацию, млн.руб.** | **Номер (номера) показателя, на который влияет проект** |
| - | «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | П | требует инициации | Низамова Л.Б.-Заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.10.2018-31.12.2024 | 10 878,1\* | 1.1, 1.2, 1.3 |
| - | «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») | П | требует инициации | Пономарева Т.А.-Первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.10.2018-31.12.2024 | 7 829,188\* | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 |
| - | «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет» (Содействие занятости женщин – создание «яслей) | П | требует инициации | Варлаков А.П.-Директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.10.2018-31.12.2024 | 3716,5 | 3.1, 3.2., 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 1.1, 1.2, 1.3 |
| - | «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»(Укрепление общественного здоровья) | П | требует инициации | Добровольский А.А.-Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.10.2018-31.12.2024 | 41,784 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 |
| - | «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» (Новая физическая культура населения) | П | требует инициации | Конух С. Е. -Заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.10.2018-31.12.2024 | 22 955,0 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |

\* указаны расходы на реализацию проекта с 2019-2021 годы

|  |
| --- |
| 1. **Мероприятия, контрольные точки**
 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/контрольной точки**[[19]](#footnote-19) | **Уровень КТ** | **Даты начала и завершения[[20]](#footnote-20)** | **Ответственный за реализацию** | **Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие** | **Результат** |
|  | **-** |  |  |  |  |  |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |   |

Приложение 1 к реестру компонентов портфеляпроектов «Демография» № ПП025-00 от «21» августа 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Уровень КТ** | **Даты начала и завершения** | **Ответственный за реализацию**  | **Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие** | **Результат** |
|  | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Декомпозиция мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный**  | **Результат** |
|  |  |  |  | **Описание результата:****Подтверждающий документ:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |   |

**Приложение 4**

**Новое значение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |  |

**РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

**«ДЕМОГРАФИЯ»**

(«Демография»)

|  |
| --- |
| 1. **Проекты**
 |
| **Шифр проекта** | **Наименование проекта** | **Категория проекта** **(С/П)** | **Стадия проекта** | **Руководитель /инициатор проекта** | **Даты запуска и закрытия** | **Расходы на реализацию, млн.руб.** | **Номер (номера) показателя, на который влияет проект** |
| - |  «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | П | требует инициации | Низамова Л.Б.-Заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019-31.12.2024 | 22 217,538 | 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2., 3.3, 3.4 |
| - | «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Старшее поколение) | П | требует инициации | Пономарева Т.А.-Первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019-31.12.2024 | 360,448 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.3 |
| - | «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей) | П | требует инициации | Варлаков А.П.-Директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019-31.12.2024 | 3 192,06 | 3.1, 3.2., 3.3, 3.4, 1.1, 1.2, 1.3 |
| - | «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»(Укрепление общественного здоровья) | П | требует инициации | Добровольский А.А.-Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019-31.12.2024 | 41,784 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 |
| - | «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни) | П | требует инициации | Конух С. Е. -Заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019-31.12.2024 | 422,723 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 2.1 |
| - | *«*Организация и проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года в городе Ханты-Мансийске» («Шахматная Олимпиада 2020 года») | С | требует инициации | Артамонов С.И. – директор Департамента физической культуры и спорта автономного округа | 30.11.2018-31.08.2020 | 1 486,18 |  |

|  |
| --- |
| 1. **Мероприятия, контрольные точки**
 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/контрольной точки**[[21]](#footnote-21) | **Уровень КТ** | **Даты начала и завершения[[22]](#footnote-22)** | **Ответственный за реализацию** | **Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие** | **Результат** |
|  | **-** |  |  |  |  |  |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |   |

Приложение 1 к реестру компонентов портфеляпроектов «Демография» № ПП025-00 от «21» августа 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Уровень КТ** | **Даты начала и завершения** | **Ответственный за реализацию**  | **Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие** | **Результат** |
|  | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Декомпозиция мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный**  | **Результат** |
|  |  |  |  | **Описание результата:****Подтверждающий документ:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |   |

**Приложение 5**

**Значение до изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |   |

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Демография»

(«Демография»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№[[23]](#footnote-23)** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Временные характеристики показателя** | **Порядок расчета** | **Метод сбора информации/****форма отчетности** | **Ответственный за проведение оценки показателя** | **Порядок получения данных и проведения оценки показателя**  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей |  |  | Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение |  | Низамова Людмила Борисовна | **Источник данных о базовом значении:** **Источник данных о целевом значении:** **Возможные значения показателя:** **Отчетный период: Подтверждающие документы:**  |
| 1.2. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей |  |  | Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение |  | Низамова Людмила Борисовна | **Источник данных о базовом значении:** **Источник данных о целевом значении:** **Возможные значения показателя:** **Отчетный период: Подтверждающие документы:**  |
| 1.3. | Возрастные коэффициенты рождаемости |  |  | Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение |  | Низамова Людмила Борисовна | **Источник данных о базовом значении:** **Источник данных о целевом значении:** **Возможные значения показателя:** **Отчетный период: Подтверждающие документы:**  |
| 2.1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (мужчин, женщин) |  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение |  | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Минтруда № 12-0/10/П-5155 от 26.07.2018**Источник данных о целевом значении:** Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)**Возможные значения показателя:** достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчетДепартамента здравоохранения ХМАО – Югры о гражданах старше трудоспособного возраста**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 2.2. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | % | Ежегодно, с 2019 г. по 2024 г. | (Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в субъекте Российской Федерации в отчетном году / общее количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) в субъекте Российской Федерации в отчетном году) х 100. | Форма федерального статистического наблюдения № 3-собес (сводная), утвержденная приказом Росстата от 06.10.2017 № 662 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» | Пономарева Тереза Анатольевна | **Источник данных о базовом значении:** форма федерального статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» на 01.01.2018**Источник данных о целевом значении:** Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)**Возможные значения показателя:** 0%. (2019 - 2024 гг. – 0%)**Отчетный период:** год (ежегодно до 1 апреля).**Подтверждающие документы:** Аналитический отчетна основании формы федерального статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)»**Источник показателя:** Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 2.3. | Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)  | ед. | Ежегодно, с 2019 г. по 2024 г. | Фактическое число мобильных бригад | Форма федерального статистического наблюдения № 6-собес (сводная), утвержденная приказом Росстата от 10.11.2017 № 748 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения за социальным обслуживанием граждан и инвалидов» (строка «Число бригад, единиц» раздела 7 «Сведения о предоставлении социальных услуг мобильными бригадами») | Пономарева Тереза Анатольевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма федерального статистического наблюдения № 6-собес (сводная) «Сведения о полустационарных организациях социального обслуживания, организациях, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому» на 01.01.2018**Источник данных о целевом значении:** Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)**Возможные значения показателя:** 15. (2019 -2024 гг. – 15)(достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя).**Отчетный период:** год (ежегодно до 1 апреля).**Подтверждающие документы:** Форма федерального статистического наблюдения № 6-собес (сводная) «Сведения о полустационарных организациях социального обслуживания, организациях, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому» **Источник показателя:** Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 2.4. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | (Число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации /численность населения в возрасте старше трудоспособного на начало отчетного года)\*100 | Форма федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», таблица 2510. | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Форма федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», таблица 2510**Источник данных о целевом значении:** Письмо Минтруда № 12-0/10/П-5155 от 26.07.2018**Возможные значения показателя:** 59-90%**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчетДепартамента здравоохранения ХМАО – Югры о гражданах старше трудоспособного возраста**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 2.5. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, от числа лиц старше трудоспособного возраста, имеющих болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | (Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением / численность населения в возрасте старше трудоспособного на начало отчетного года)\*100 | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», таблица 4000 | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Форма федерального статистического наблюдения № 12 **Источник данных о целевом значении:** Письмо Минтруда № 12-0/10/П-5155 от 26.07.2018**Возможные значения показателя:** 62,5-75,0%**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчетДепартамента здравоохранения ХМАО – Югры о гражданах старше трудоспособного возрастаДепздрава Югры **Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 2.6. | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | (Число граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, получивших вакцинацию против пневмококковой инфекции / численность населения в возрасте старше трудоспособного в группах риска на начало отчетного года)\*100 | форма федерального статистического наблюдения № 5 «Сведения о профилактических прививках» | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)**Источник данных о целевом значении:** Письмо Минтруда № 12-0/10/П-5155 от 26.07.2018**Возможные значения показателя:** 40-95%**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчетДепартамента здравоохранения ХМАО – Югры о гражданах старше трудоспособного возраста**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 3.1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Показатель рассчитывается в соответствии с методикой Росстата о проведении обследования занятости женщин, имеющих малолетних детей в рамках выборочного обследования рабочей силы по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | Ежегодно/Региональный мониторинг | Лотова Светлана Тимофеевна | **Источник данных о базовом значении:** 65,8% (Статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России» Росстата, подготовленный на основе выборочных обследований рабочей силы (обследований населения по проблемам занятости), проведенных в 2006-2017 гг. (данные по автономному округу отсутствуют, применено значение показателя в целом по Российской Федерации до уточнения данных по автономному округу) **Источник данных о целевом значении:** паспорт федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми,включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет» **Возможные значения показателя:** от 65,8% до 100%, с округлением до десятых**Отчетный период:** ежегодно, не позднее 25 марта года, следующего за отчетным годом**Подтверждающие документы:**Ежегодный статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России» Росстата, подготовленный на основе выборочных обследований рабочей силы (обследований населения по проблемам занятости)**Источник показателя:** Проект Проект Паспорта федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» |
| 3.2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D) | чел. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с 2019 по 2024 годы | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в группах для детей в возрасте 3 года и старше | По данным Росстата (форма ФСН 85-к) в отношении организаций, имеющих лицензию/Региональный мониторинг в отношении организаций, не имеющих лицензии | Возняк СнежанаАлександровна | **Источник данных о базовом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203 - пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа; Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Источник данных о целевом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа;Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Возможные значения показателя:** от 12 711 до 20 086.**Отчетный период:** ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. **Подтверждающие документы:** Отчет Депобразования и молодежи Югры о численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» |
| 3.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D) | чел. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в группах по присмотру и уходу для детей в возрасте 3 года и старше | По данным Росстата (форма ФСН 85-к) в отношении организаций, имеющих лицензию/Региональный мониторинг в отношении организаций, не имеющих лицензии | Возняк СнежанаАлександровна | **Источник данных о базовом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203 - пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа; Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Источник данных о целевом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа;Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Возможные значения показателя:** от 572 человек до 1728 человек.**Отчетный период:** ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры о численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» |
| 3.4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D) | чел. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в возрасте 3 года и старше | По данным Росстата (форма ФСН 85-к) в отношении организаций, имеющих лицензию/Региональный мониторинг в отношении организаций, не имеющих лицензии | Возняк СнежанаАлександровна | **Источник данных о базовом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203 - пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа; Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Источник данных о целевом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа;Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Возможные значения показателя:** от 903 человек до 2574 человек.**Отчетный период:** ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. **Подтверждающие документы:** Отчет Депобразования и молодежи Югры о численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации **Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» |
| 3.5. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях (D) | чел. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в группах по присмотру и уходу для детей в возрасте 3 года и старше | По данным Росстата (форма ФСН 85-к) в отношении организаций, имеющих лицензию/Региональный мониторинг в отношении организаций, не имеющих лицензии | Возняк СнежанаАлександровна | **Источник данных о базовом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203 - пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа; Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Источник данных о целевом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа;Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Возможные значения показателя:** от 187 человек до 850 человек.**Отчетный период:** ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. **Подтверждающие документы:** Отчет Депобразования и молодежи Югры о численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях **Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» |
| 3.6. | Количество некоммерческих организаций, оказывающих услуги по предоставлению психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников  | чел. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Численность некоммерческих организаций, оказывающих услуги по предоставлению психолого-педагогического консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников по данным органов местного самоуправления | По данным Росстата (форма ФСН 85-к) в отношении организаций, имеющих лицензию/Региональный мониторинг в отношении организаций, не имеющих лицензии | Возняк СнежанаАлександровна | **Источник данных о базовом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203 - пункт 2) «О предоставлении информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа; Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Источник данных о целевом значении:** Поручение Полномочного представителя Президента РФ в УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О предоставлении нформационно-аналитических материалов органами исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского Федерального округа;Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2012 года № 975 «О проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)»**Возможные значения показателя:** 0 (значения показателя уточняются, информация будет доведена к моменту реализации проекта)**Отчетный период:** ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. **Подтверждающие документы:** Отчет Депобразования и молодежи Югры о количество некоммерческих организаций **Источник показателя:**Данные Департамента образования и молодежной политики автономного округа |
| 3.7. | Количество мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, созданных в рамках федерального проекта для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет» (данные по показателю будут уточняться после разработки нормативной правовой базы на федеральном уровне) | ед. | Ежегодно, с 2020 г. по 2024 г. | Показатель определяется количеством созданных дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста при реализации мероприятий по содействию трудовой занятости женщин, воспитывающих детей | Ежегодно/Региональный мониторинг | Лотова Светлана Тимофеевна | **Источник данных о базовом значении:** отсутствует**Источник данных о целевом значении:** отсутствует (данные по показателю будут уточняться после разработки нормативной правовой базы на федеральном уровне)**Возможные значения показателя:** от нуля и более с округлением до целых**Отчетный период:** ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом**Подтверждающие документы:**Отчеты организаций о расходовании средств субсидии федерального бюджета на создание групп временного пребывания**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» |
| 4.1. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни  | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155**Возможные значения показателя:**методика расчета не доведена до региона.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект паспорта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.2. | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения |  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Порядок расчета показателя выполняется отношением числа умерших мужчин трудоспособного возраста (18-59 лет) на среднегодовую численность мужского населения трудоспособного возраста (18-59 лет) и далее помноженным на 100 000 | Ежегодно/Региональный мониторинг | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Показатель рассчитан на основании данных Росстата для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год форма С-51.**Источник данных о целевом значении:** Прогноз для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании базового значения на 2017 год по форме С-51 с учетом динамики в соответствии с Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:**От 583,9 до 500**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.3. | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оснащение центров общественного здоровья  | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | В настоящий момент не установлены квоты на организацию центров общественного здоровья для субъектов. Так же не исключено, что центры общественного здоровья будут организованы на функциональной основе по одному для каждого региона.Методика расчета показателя по регионуне доведена | Ежегодно/Региональный мониторинг | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** от 0 до 100.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.3. | Доля муниципальных образований, в которых внедрены муниципальные программы общественного здоровья от общего числа муниципальных образований | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Методика расчета показателя по регионуне доведена | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** от 0 до 100.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.4. | Розничные продажи сигарет и папирос на душу | млрд. шт. | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Методика расчета показателя по регионуне доведена | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** достижение целевого показателя:от 309 млрд.шт. до 273 млрд.шт.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.5. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Методика расчета показателя по регионуне доведена | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** от 30,5 % до 27 %.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.6. | Розничная продажа алкогольной продукции на душу | л. эталона | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Методика расчета показателя по регионуне доведена | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** от 6,6 до 6,0.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.7. | Потребление алкоголя на душу среди взрослого населения |  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после утверждения Минздравом России по согласованию с Росстатом соответствующей методики | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** от 12,44 до 10.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.8. | Уровень информированности граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после проведения соответствующего исследования, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, а также рассчитано его пошаговое увеличение | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:**методика расчета не доведена до региона.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 5.1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (D) (3-29 лет) | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766 | Конух Софья Евгеньевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 77,2-83,2**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля **Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |
| 5.2. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (D) 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин); | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766 | Конух Софья Евгеньевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 21,6 – 52,6**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля **Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |
| 5.3. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (D) 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766 | Конух Софья Евгеньевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 5,2 -7,7**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля **Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |
| 5.4.  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (D)  | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, гдеЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766 | Конух Софья Евгеньевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 40,1-46,48**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля**Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |
| 5.5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (D) | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; | Форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 16.12.2016 г. № 825 | Левицкий Владислав Викторович | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 47,7- 77,7**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля**Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» **Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

 (подпись) (ФИО)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата)

**Приложение 6**

**Новое значение**

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |   |

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Демография»

(«Демография»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№[[24]](#footnote-24)** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Временные характеристики показателя** | **Порядок расчета** | **Метод сбора информации/****форма отчетности** | **Ответственный за проведение оценки показателя** | **Порядок получения данных и проведения оценки показателя**  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости |  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) | Показатель таблицы рождаемости, Приказ Росстата от 5 июля 2013 года № 261 | Низамова Людмила Борисовна | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Источник данных о целевом значении:** Проект Паспорта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**Возможные значения показателя:** достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя.**Отчетный период:** ежегодно до 1 сентября года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Информация, размещенная на официальном сайте Росстата**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| 1.2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной категории к среднегодовой численности женщин этого возраста | Показатель таблицы рождаемости, Приказ Росстата от 5 июля 2013 года № 261 | Низамова Людмила Борисовна | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Источник данных о целевом значении:** Проект Паспорта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**Возможные значения показателя:** достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя.**Отчетный период:** ежегодно до 1 сентября года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Информация, размещенная на официальном сайте Росстата**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| 1.3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной категории к среднегодовой численности женщин этого возраста | Показатель таблицы рождаемости, Приказ Росстата от 5 июля 2013 года № 261 | Низамова Людмила Борисовна | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Источник данных о целевом значении:** Проект Паспорта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**Возможные значения показателя:** достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя.**Отчетный период:** ежегодно до 1 сентября года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Информация, размещенная на официальном сайте Росстата**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| 2.1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (мужчин, женщин) |  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Методика расчета целевых показателей по регионам не доведена, подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение (письмо Минтруда России от 26.07.2018 № 12-0/10/П-5155) |  | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** **Источник данных о целевом значении:** **Возможные значения показателя:** достижение целевого показателя в диапазоне +/- 10% от установленного паспортом целевого значения показателя.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчетДепартамента здравоохранения ХМАО – Югры о гражданах старше трудоспособного возраста**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 2.2. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | % | Ежегодно, с 2019 г. по 2024 г. | (Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в субъекте Российской Федерации в отчетном году / общее количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) в субъекте Российской Федерации в отчетном году) х 100. | Форма федерального статистического наблюдения № 3-собес (сводная), утвержденная приказом Росстата от 06.10.2017 № 662 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации статистического наблюдения за деятельностью стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» | Пономарева Тереза Анатольевна | **Источник данных о базовом значении:** форма федерального статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» на 01.01.2018**Источник данных о целевом значении:** Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») (письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018)**Возможные значения показателя:** 0%. (2019 - 2024 гг. – 0%)**Отчетный период:** ежегодно, до 1 апреля после отчетного периода**Подтверждающие документы:** Аналитический отчетна основании формы федерального статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)»**Источник показателя:** Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») (письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018) |
| 2.3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | (Число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации /численность населения в возрасте старше трудоспособного на начало отчетного года)\*100 | Форма федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», таблица 2510. | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Источник данных о целевом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Возможные значения показателя:** 17,15-70%**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчетДепартамента здравоохранения ХМАО – Югры о гражданах старше трудоспособного возраста**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 2.4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | (Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением / численность населения в возрасте старше трудоспособного на начало отчетного года)\*100 | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», таблица 4000 | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Источник данных о целевом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Возможные значения показателя:** 62,3-90,0%**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчетДепартамента здравоохранения ХМАО – Югры о гражданах старше трудоспособного возрастаДепздрава Югры **Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 2.5. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | тыс. чел. | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Показатель рассчитывается по числу граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование на основании данных мониторинга, проводимого Департаментом труда и занятости населения автономного округа | Форма мониторинга утверждается распоряжением Департаментом труда и занятости населения автономного округа | Варлаков Алексей Петрович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Источник данных о целевом значении:** Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018**Возможные значения показателя:** 100%**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитический отчетДепартамента труда и занятости населения ХМАО-Югры о гражданах предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») |
| 3.1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Показатель рассчитывается в соответствии с методикой Росстата о проведении обследования занятости женщин, имеющих малолетних детей в рамках выборочного обследования рабочей силы по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | Ежегодно/Региональный мониторинг | Лотова Светлана Тимофеевна | **Источник данных о базовом значении:** 65,8% (Статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России» Росстата, подготовленный на основе выборочных обследований рабочей силы (обследований населения по проблемам занятости), проведенных в 2006-2017 гг. (данные по автономному округу отсутствуют, применено значение показателя в целом по Российской Федерации до уточнения данных по автономному округу) **Источник данных о целевом значении:** паспорт федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**Возможные значения показателя:** от 69,7% до 72,6%, с округлением до десятых**Отчетный период:** ежегодно, не позднее 25 марта года, следующего за отчетным годом**Подтверждающие документы:**Ежегодный статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России» Росстата, подготовленный на основе выборочных обследований рабочей силы (обследований населения по проблемам занятости)**Источник показателя:** Проект Паспорта федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| 3.2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D) | чел. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с 2019 по 2024 годы | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в группах для детей в возрасте 3 года и старше | По данным Росстата (форма ФСН 85-к) в отношении организаций, имеющих лицензию/Региональный мониторинг в отношении организаций, не имеющих лицензии | Возняк СнежанаАлександровна | **Источник данных о базовом значении:** письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.09.2018 № 10-Исх-9704**Источник данных о целевом значении:** письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.09.2018 № 10-Исх-9704**Возможные значения показателя:** от 14287 до 20 086.**Отчетный период:** ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. **Подтверждающие документы:** Отчет Депобразования и молодежи Югры о численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| 3.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D) | чел. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в возрасте 3 года и старше | По данным Росстата (форма ФСН 85-к) в отношении организаций, имеющих лицензию/Региональный мониторинг в отношении организаций, не имеющих лицензии | Возняк СнежанаАлександровна | **Источник данных о базовом значении:** письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.09.2018 № 10-Исх-9704**Источник данных о целевом значении:** письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.09.2018 № 10-Исх-9704**Возможные значения показателя:** от 560 человек до 2574 человек.**Отчетный период:** ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. **Подтверждающие документы:** Отчет Депобразования и молодежи Югры о численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации **Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| 3.4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D)  | чел. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и воспитанников в группах по присмотру и уходу для детей в возрасте 3 года и старше | По данным Росстата (форма ФСН 85-к) в отношении организаций, имеющих лицензию/Региональный мониторинг в отношении организаций, не имеющих лицензии | Возняк СнежанаАлександровна | **Источник данных о базовом значении:** письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.09.2018 № 10-Исх-9704**Источник данных о целевом значении:** письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.09.2018 № 10-Исх-9704**Возможные значения показателя:** от 12 человек до 150 человек.**Отчетный период:** ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. **Подтверждающие документы:** Отчет Депобразования и молодежи Югры о численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях **Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| 4.1. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни  | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155**Возможные значения показателя:**методика расчета не доведена до региона.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект паспорта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.2. | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения |  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Порядок расчета показателя выполняется отношением числа умерших мужчин трудоспособного возраста (18-59 лет) на среднегодовую численность мужского населения трудоспособного возраста (18-59 лет) и далее помноженным на 100 000 | Ежегодно/Региональный мониторинг | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Показатель рассчитан на основании данных Росстата для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год форма С-51.**Источник данных о целевом значении:** Прогноз для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании базового значения на 2017 год по форме С-51 с учетом динамики в соответствии с Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:**От 583,9 до 500**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.3. | Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Методика расчета показателя по регионуне доведена | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** от 30,5 % до 27 %.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.4.  | Розничная продажа алкогольной продукции на душу населения | л.  | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Методика расчета показателя по регионуне доведена | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** от 6,6 до 6,0.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.5.  | Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола | лет | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после утверждения Минздравом России по согласованию с Росстатом соответствующей методики | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:** от 12,44 до 10.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 4.6.  | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | ~~%~~тыс. чел. | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после проведения соответствующего исследования, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, а также рассчитано его пошаговое увеличение | Методика сбора данных показателя по региону не доведена | Добровольский Алексей Альбертович | **Источник данных о базовом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Источник данных о целевом значении:** Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.07.2018 г. №12-0/10/П-5155.**Возможные значения показателя:**методика расчета не доведена до региона.**Отчетный период:** ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным. **Подтверждающие документы:** Аналитическая справка Депздрава о здоровом образе жизни**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 5.1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766 | Конух Софья Евгеньевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 77,2-83,2**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля **Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |
| 5.2. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин); | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766 | Конух Софья Евгеньевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 21,6 – 52,6**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля **Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |
| 5.3. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766 | Конух Софья Евгеньевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 5,2 -7,7**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля **Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |
| 5.4.  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (D)  | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, гдеЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766 | Конух Софья Евгеньевна | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 40,1-46,48**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля**Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |
| 5.5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  | % | Ежегодно, с 2019 по 2024 годы | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; | Форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 16.12.2016 г. № 825 | Левицкий Владислав Викторович | **Источник данных о базовом значении:** Форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Источник данных о целевом значении:** Форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»**Возможные значения показателя:** 47,7- 77,7**Отчетный период:** ежегодно до 10 февраля**Подтверждающие документы:**Статистический отчет по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» **Источник показателя:**Проект Паспорта федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва» |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

 (подпись) (ФИО)

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |   |

*«Демография»*

**Лист визирования**

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор портфеля проектов | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Кольцов ВсеволодСтаниславович |  |
| Лицо, замещающее куратора портфеля проектов | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Южаков Юрий Александрович |  |
| Руководитель портфеля проектов | Директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Давиденко Светлана Алексеевна |  |
| Лицо, замещающее руководителя портфеля проектов | заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Немчинова Елена Владимировна |  |
| РуководительЦентрального проектного офиса | И. о. директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Голубев Данила Игоревич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Пономарева Тереза Анатольевна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Низамова Людмила Борисовна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Немчинова Елена Владимировна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Варлаков Алексей Петрович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Лотова Светлана Тимофеевна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Дренин Алексей Анатольевич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Возняк Снежана Александровна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Добровольский Алексей Альбертович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Конух Софья Евгеньевна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Левицкий Владислава Викторович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора Департамента - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Липатова Галина Витальевна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Когалыма |  |  |  | Пальчиков Николай Николаевич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Лангепаса |  |  |  | Сурцев Борис Федорович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Мегиона |  |  |  | Дейнека Олег Александрович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Нефтеюганска |  |  |  | Дегтярев Сергей Юрьевич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Нижневартовска |  |  |  | Тихонов Василий Владимирович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Нягани |  |  |  | Ямашев Иван Петрович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Покачи |  |  |  | Степура Владимир Иванович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | И.о. главы города Пыть-Яха |  |  |  | Морозов Александр Николаевич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Глава города Радужный |  |  |  | Гулина Наталья Анатольевна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Сургута |  |  |  | Шувалов Вадим Николаевич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Урай |  |  |  | Иванов Анатолий Владимирович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Ханты-Мансийска |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 | Ряшин Максим Павлович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава города Югорска |  |  |  | Бородкин Андрей Викторович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Белоярского района |  |  |  | Маненков Сергей Петрович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Берёзовского района |  |  |  | Фомин Владимир Иванович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Кондинского района |  |  |  | Дубовик Анатолий Владимирович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Нефтеюганского района |  |  |  | Лапковская Галина Васильевна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Нижневартовского района |  |  |  | Саломатин Борис Александрович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Октябрьского района |  |  |  | Куташова Анна Петровна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Советского района |  |  |  | Набатов Игорь Александрович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Сургутского района |  |  |  | Трубецкой Андрей Александрович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | глава Ханты-Мансийского района |  |  |  | Минулин Кирилл Равильевич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | директор Департамента физической культуры и спорта автономного округа |  |  |  | Артамонов Сергей Иванович  |  |
| Заинтересованная общественность | руководитель Общественного совета |  |  |  | Сергиенко Ольга Александровна |  |
| Заинтересованная общественность | председатель Общественного совета |  |  |  | Каданцев Валерий Алексеевич |  |
| Заинтересованная общественность | член Общественного совета |  |  |  | Зырянова Галина Александровна |  |
| Заинтересованная общественность | председатель Общественного совета |  |  |  | Максимова Ирина Ивановна |  |
| Заинтересованная общественность | член Общественного совета |  |  |  | Тогидняя Наталья Антоновна |  |
| Заинтересованная общественность | президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Кичигин Александр Васильевич |  |
| Заинтересованная общественность | член Общественного совета |  |  |  | Якубёнок Оксана Александровна |  |
| Заинтересованная общественность | член Общественного совета |  |  |  | Межлумян Ольга Анатольевна |  |
| Заинтересованная общественность | председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  |  |  | Громут Александр Александрович |  |
| Заинтересованная общественность | член Общественного совета |  |  |  | Решетникова Раиса Германовна |  |
| Экспертная группа | председатель Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» |  |  |  | Матвиенок Вероника Владимировна |  |
| Экспертная группа | член Общественной молодежной палаты г. Югорска |  |  |  | Манахова Кира Михайловна |  |
| Экспертная группа | директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (г. Ханты-Мансийск) |  |  |  | Шишкина Ирина Николаевна |  |
| Экспертная группа | член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Игошев Сергей Борисович |  |
| Экспертная группа | Депутат города Покачи VI созыва |  |  |  | Таненков Виктор Львович |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |   |

*«Демография»*

**Лист ознакомления**

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный администратор портфеля проектов | заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Гусева Наталья Владимировна |  |
| Замещающее лицо главного администратора портфеля проектов | консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Шулдикова Елена Анатольевна |  |
| Участник административной группы | заместитель начальника управления – начальник отдела разработки, мониторинга и реализации программ содействия занятости населения управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Миронова Юлия Александровна |  |
| Участник административной группы | заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи |  |  |  | Касьянова Елена Владимировна |  |
| Участник административной группы | начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Зайнуллин Арсен Адикович |  |
| Участник административной группы | начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Красноусов Евгений Владимирович |  |
| Участник административной группы | начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Лашина Ирина Константиновна |  |
| Участник административной группы | заместитель начальника отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Куликов Иван Владимирович  |  |
| Участник административной группы | заместитель начальника управления организации медицинской помощи – начальник отдела организации скорой и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Котова Наталья Владимировна |  |
| Участник административной группы | специалист по социальной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения |  |  |  | Ибраева Римма Хасановна |  |
| Участник административной группы | консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Абрамова Ольга Викторовна |  |
| Сотрудник ЦПО | Консультант отдела организации проектной деятельности организационно-правового управления Департамента проектного управления |  |  |  | Ярышева Ольга Игоревна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Лотова Светлана Тимофеевна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Варлаков Алексей Петрович |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Возняк Снежана Александровна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Дренин Алексей Анатольевич |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель директора Департамента – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Касьянова Елена Владимировна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта автономного округа |  |  |  | Конух Софья Евгеньевна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Левицкий Владислава Викторович |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Конух Софья Евгеньевна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Когалыма |  |  |  | Мартынова Ольга Валентиновна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Лангепаса, |  |  |  | Омельченко Ирина Геннадьевна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | первый заместитель главы города Мегиона |  |  |  | Уварова Ирина Александровна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Нефтеюганска |  |  |  | Пастухов Андрей Викторович |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Нижневартовска |  |  |  | Волчанина Надежда Геннадьевна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Нягани |  |  |  | Михайлец Оксана Викторовна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы по социальным вопросам города Покачи |  |  |   | Гвоздь Галина Дмитриевна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Пыть-Яха |  |  |  | Золотых Алексей Павлович |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | первый заместитель главы города Радужный |  |  |  | Анохин Юрий Петрович |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Сургут |  |  |  | Пелевен Александр Рудольфович |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Урай |  |  |  | Круглова Светлана Вячеславовна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Ханты-Мансийска |  |  |  | Черкунова Ирина Александровна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы города Югорска  |  |  |  | Долгодворова Татьяна Ивановна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель Главы Белоярского района по социальным вопросам |  |  |  | Сокол Наталья Владимировна  |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы Берёзовского района |  |  |  | Чечеткина Ирина Викторовна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель главы Кондинского района  |  |  |  | Мухин Андрей Александрович |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы Нефтеюганского района |  |  |  | Михалев Владлен Геннадьевич |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель главы Нижневартовского района  |  |  |  | Липунова Оксана Васильевна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель главы Октябрьского района  |  |  |  | Киселёва Татьяна Борисовна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель главы Советского района социальному развитию |  |  |  | Носкова Людмила Ивановна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | Заместитель главы Сургутского района |  |  |  | Османкина Татьяна Николаевна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета | заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам |  |  |  | Максимова Лилия Владимировна |  |

1. Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение. [↑](#footnote-ref-1)
2. отсутствуют статистические данные в разрезе субъектов Российской Федерации, показатель по годам указан по Российской Федерации [↑](#footnote-ref-2)
3. будет определен после разработки нормативной правовой базы на федеральном уровне [↑](#footnote-ref-3)
4. данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение [↑](#footnote-ref-4)
5. Базовые и целевые показатели указаны по региону из расчета ежегодного снижения значений. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-5)
6. Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. В настоящий момент не установлены квоты на организацию центров общественного

здоровья для субъектов. Так же не исключено, что центры общественного здоровья будут организованы на функциональной основе по одному для каждого региона. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-6)
7. Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-7)
8. Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при доведении методики до региона [↑](#footnote-ref-8)
9. Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. Расчет показателя будет производиться Росстатом в рамках проведения на ежегодной основе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения с охватом не менее 60 тыс. домохозяйств. В качестве базового значения указана распространенность потребления табака по данным исследования международного исследования GATS, проведенного в 2016 году. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-9)
10. Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-10)
11. Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после утверждения Минздравом России по согласованию с Росстатом соответствующей методики, также будет определено его целевое значение на 2024 год и рассчитано его пошаговое увеличение. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-11)
12. Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после проведения соответствующего исследования, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, а также рассчитано его пошаговое увеличение. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-12)
13. Показатель не определен на федеральном уровне по годам [↑](#footnote-ref-13)
14. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного Здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом снижения на 25,1 % к 2024 году. Значение федерального паспорта в 2024 году – 530. [↑](#footnote-ref-14)
15. Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения [↑](#footnote-ref-15)
16. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Базовые значение показателя доведены Росстатом. Показатель рассчитан с учетом снижения на 7,0 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 6,0. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при доведении методики до региона. Достижение показателя: «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» предполагается исключить из региональных проектов ввиду отсутствия его учета по регионам [↑](#footnote-ref-16)
17. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом прироста на 9,4 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 34,8 [↑](#footnote-ref-17)
18. Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения [↑](#footnote-ref-18)
19. Если мероприятие декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к реестру компонентов портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции [↑](#footnote-ref-19)
20. В графе заполняются плановые даты для не начатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий. [↑](#footnote-ref-20)
21. Если мероприятие декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к реестру компонентов портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции [↑](#footnote-ref-21)
22. В графе заполняются плановые даты для не начатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий. [↑](#footnote-ref-22)
23. В графе указывается номер показателя, содержащийся в паспорте портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-23)
24. В графе указывается номер показателя, содержащийся в паспорте портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-24)